## Sheet1
ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Nomor | Grup / Indikator / Kegiatan Fisik | Acuan | Kalkulasi | Bulan
|  |  |  | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | Persiapan | 9 | 9 | 7.98 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.22
1.1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
1.1.1 | Pengumpulan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengendalian | 0.13 | 0.13 | Bulan Januari: 0.13
1.1.2 | Penyusunan rencana kerja pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan daerah | 0.13 | 0.13 | Bulan Januari: 0.13
1.1.3 | Pemberitahuan entry data kemajuan pelaksanaan pembangunan | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
1.2 | Monitoring dan Evaluasi Triwulan DAK | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
1.2.1 | Pengumpulan data terkait format, aturan, laporan DAK | 0.2 | 0.2 | Bulan Januari: 0.2
1.2.2 | Penyusunan rencana kerja monitoring dan evaluasi triwulan DAK | 0.2 | 0.2 | Bulan Januari: 0.2
1.2.3 | Penyusunan SK Tim Evaluasi DAK | 0.2 | 0.2 | Bulan Januari: 0.2
1.2.4 | Pemberitahuan pengumpulan laporan pelaksanaan DAK | 0.4 | 0.4 | Bulan Maret: 0.1; Bulan Juni: 0.1; Bulan September: 0.1; Bulan Desember: 0.1
1.3 | Monitoring dan Evaluasi Triwulan RKPD | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
1.3.1 | Pengumpulan data terkait format, aturan, laporan RKPD | 0.2 | 0.2 | Bulan Januari: 0.2
1.3.2 | Penyusunan rencana kerja monitoring dan evaluasi triwulan RKPD | 0.2 | 0.2 | Bulan Januari: 0.2
1.3.3 | Penyusunan SK Tim Evaluasi RKPD | 0.2 | 0.2 | Bulan Januari: 0.2
1.3.4 | Pemberitahuan entry Data evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi RKPD | 0.4 | 0.4 | Bulan Maret: 0.1; Bulan Juni: 0.1; Bulan September: 0.1; Bulan Desember: 0.1
1.4 | Pengembangan Aplikasi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengembangan Aplikasi | 0.25 | 0.25 | Bulan Januari: 0.25
1.4.2 | Penyusunan dokumen pengadaan pengembangan Aplikasi | 0.25 | 0.25 | Bulan Januari: 0.25
1.5 | Evaluasi RPJPD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Pengumpulan data terkait format, aturan, laporan RPJPD | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
1.5.2 | Penyusunan rencana kerja evaluasi RPJPD | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
1.5.3 | Penyusunan SK Tim Evaluasi RPJPD | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
1.5.4 | Penyusunan KAK dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Evaluasi RPJPD | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
1.6 | Dokumen SDGs | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Pengumpulan data terkait format, aturan, Dokumen SDGs | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
1.6.2 | Penyusunan rencana kerja Dokumen SDGs | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
1.6.3 | Penyusunan SK Tim Dokumen SDGs | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
1.6.4 | Penyusunan KAK dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen SDGs | 0.75 | 0.75 | Bulan Januari: 0.75
2 | Pelaksanaan | 86 | 86 | 4.35 | 5.95 | 16.65 | 2.1 | 4.7 | 19.85 | 8.85 | 17.45 | 1.15 | 2.1 | 1.7 | 1.15
2.1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 8 | 8 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.95 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.95 | 0.2
2.1.1 | Pengumpulan dan verifikasi data evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1.6 | 1.6 | Bulan Januari: 0.4; Bulan April: 0.4; Bulan Juli: 0.4; Bulan Oktober: 0.4
2.1.2 | Pengolahan data hasil verifikasi evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 2 | 2 | Bulan Februari: 0.5; Bulan Mei: 0.5; Bulan Agustus: 0.5; Bulan November: 0.5
2.1.3 | Pelaksanaan Ekspose Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | 2 | Bulan Februari: 1; Bulan Mei: 0.25; Bulan Agustus: 0.5; Bulan November: 0.25
2.1.4 | Monitoring kemajuan pelaksanaan pembangunan | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2 | Monitoring dan Evaluasi Triwulan DAK | 10 | 10 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1.7 | 4 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1
2.2.1 | Pengumpulan data pelaksanaan DAK oleh Perangkat Daerah | 2 | 2 | Bulan Maret: 0.1; Bulan Juni: 1.7; Bulan September: 0.1; Bulan Desember: 0.1
2.2.2 | Verifikasi data dan monitoring melalui pertemuan | 4 | 4 | Bulan Januari: 1; Bulan April: 0.5; Bulan Juli: 2; Bulan Oktober: 0.5
2.2.3 | Pengolahan data hasil verifikasi sebagai bahan analisis evaluasi dan penulisan laporan | 4 | 4 | Bulan Januari: 1; Bulan April: 0.5; Bulan Juli: 2; Bulan Oktober: 0.5
2.3 | Monitoring dan Evaluasi Triwulan RKPD | 14 | 14 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 4 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.1
2.3.1 | Pengumpulan data pelaksanaan Renja oleh Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan | 2 | 2 | Bulan Maret: 0.1; Bulan Juni: 1.7; Bulan September: 0.1; Bulan Desember: 0.1
2.3.2 | Verifikasi data dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui pertemuan | 6 | 6 | Bulan Februari: 1; Bulan Mei: 0.5; Bulan Agustus: 4; Bulan November: 0.5
2.3.3 | Pengolahan data hasil verifikasi sebagai bahan analisis evaluasi dan penulisan laporan Evaluasi RKPD | 6 | 6 | Bulan Januari: 1.5; Bulan April: 0.25; Bulan Juli: 4; Bulan Oktober: 0.25
2.4 | Pengembangan Aplikasi | 18 | 18 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 12.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.75
2.4.1 | Pelaksanaan proses maintanance | 3 | 3 | Bulan Maret: 1; Bulan Juni: 1; Bulan September: 0.5; Bulan Desember: 0.5
2.4.2 | Identifikasi bugs dan error dalam sistem aplikasi | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2.4.3 | Pelaksanaan pengembangan aplikasi | 12 | 12 | Bulan Agustus: 12
2.5 | Evaluasi RPJPD | 18 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Pengumpulan data evaluasi RPJMD sebagai bahan evaluasi RPJPD | 1 | 1 | bar: Bulan Februari
2.5.2 | Koordinasi dengan Tim Ahli Evaluasi RPJPD | 2 | 2 | Bulan Februari: 2
2.5.3 | Review draft Final Evaluasi RPJPD | 15 | 15 | Bulan Maret: 15
2.6 | Dokumen SDGs | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Pengumpulan data evaluasi Dokumen SDGs sebelumnya | 1 | 1 | bar: Bulan Mei
2.6.2 | Koordinasi dengan Tim Ahli Dokumen SDGs | 2 | 2 | Bulan Mei: 2
2.6.3 | Review draft Final Dokumen SDGs | 15 | 15 | Bulan Juni: 15
3 | Pelaporan | 5 | 5 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0
3.1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Tersusunnya Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 | 1 | bar: Bulan Juni
3.2 | Monitoring dan Evaluasi Triwulan DAK | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0
3.2.1 | Tersusunnya Laporan Evaluasi DAK per Triwulan | 1.6 | 1.6 | Bulan Februari: 0.8; Bulan Mei: 0.2; Bulan Agustus: 0.4; Bulan November: 0.2
3.3 | Monitoring dan Evaluasi Triwulan RKPD | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0
3.3.1 | Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD per triwulan | 1.6 | 1.6 | Bulan Februari: 0.8; Bulan Mei: 0.2; Bulan Agustus: 0.4; Bulan November: 0.2
3.4 | Pengembangan Aplikasi | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Tersusunnya Laporan Akhir Proses Pengembangan Aplikasi | 0.2 | 0.2 | Bulan Agustus: 0.2
3.5 | Evaluasi RPJPD | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Tersusunnya Laporan Evaluasi RPJPD | 0.3 | 0.3 | Bulan April: 0.3
3.6 | Dokumen SDGs | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Tersusunnya Dokumen SDGs | 0.3 | 0.3 | Bulan Agustus: 0.3
ACUAN PER BULAN |  | 100 | 100 | 12.33 | 7.57 | 16.87 | 2.42 | 5.12 | 21.07 | 8.87 | 18.77 | 1.37 | 2.12 | 2.12 | 1.37
KUMULATIF PER BULAN |  | 100 |  | 12.33 | 19.9 | 36.77 | 39.19 | 44.31 | 65.38 | 74.25 | 93.02 | 94.39 | 96.51 | 98.63 | 100
KUMULATIF PER BULAN KEU |  |  |  | 0 | 1.7871 | 32.2338 | 33.0798 | 34.3622 | 64.7093 | 65.5429 | 86.6439 | 92.5349 | 93.1436 | 94.426 | 100

## ROPK Keuangan (4)
ROPK Rencana dan Pelaksanaan Keuangan
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kode | Rekening | Acuan | Kalkulasi | Triwulan 1 |  |  | Triwulan 2 |  |  | Triwulan 3 |  |  | Triwulan 4
|  |  |  | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
5.1.01 | 5.1.01 | 980000 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1280000 | 0 | 0 | 0
5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 980000 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1280000 | 0 |  | 0
5.1.02 | 5.1.02 | 402682800 | 401182800 | 0 | 7213700 | 122902000 | 2815000 | 5176700 | 122500000 | 2765000 | 85176700 | 22500000 | 2457000 | 5176700 | 22500000
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan/Bahan Lainnya | 12000000 | 12000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8706800 | 8706800 | 0 | 2176700 | 0 | 0 | 2176700 | 0 | 0 | 2176700 | 0 | 0 | 2176700 | 0
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 866000 | 866000 | 0 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9648000 | 8148000 | 0 | 2037000 | 0 | 2037000 | 0 | 0 | 2037000 | 0 | 0 | 2037000 | 0 | 0
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1212000 | 1212000 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 59200000 | 59200000 | 0 | 0 | 14800000 | 0 | 0 | 14800000 | 0 | 0 | 14800000 | 0 | 0 | 14800000
5.1.02.02.01.0004 | Belanja Jasa Konsultasi Kebutuhan Dokumen | 30800000 | 30800000 | 0 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 7700000
5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berprientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acuan per Bulan |  | 403662800 | 403662800 | 0 | 7213700 | 122902000 | 3415000 | 5176700 | 122500000 | 3365000 | 85176700 | 23780000 | 2457000 | 5176700 | 22500000
Kumulatif per Bulan (Rp) |  |  |  | 0 | 7213700 | 130115700 | 133530700 | 138707400 | 261207400 | 264572400 | 349749100 | 373529100 | 375986100 | 381162800 | 403662800
Kumulatif per Bulan (%) |  |  |  | 0 | 1.7871 | 32.2338 | 33.0798 | 34.3622 | 64.7093 | 65.5429 | 86.6439 | 92.5349 | 93.1436 | 94.426 | 100
|  |  |  | 0 | 1.7871 | 30.4467 | 0.846 | 1.2824 | 30.3471 | 0.83362 | 21.101 | 5.8911 | 0.60868 | 1.2824 | 5.574